## FR
ΚΩΔΙΚΟΣ | WORK PACKAGES | FUNCTIONAL REQUIREMENTS | PRIORITY (1-10) | WORKLOAD (hours) | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | MUST/WANT
FR11 | WP1 | Ο χρήστης έχει την επιλογή να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό δίνοντας το username και το password ,πατώντας το κουμπί σύνδεση | 10 | 2 | [5 empty] | MUST
FR12 | WP1 | O χρήστης αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία για την εγγραφή του (username, κωδικό,επαλήθευση κωδικού, email) και πατήσει το κουμπί "εγγραφή" έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του προσωπικό λογαριασμό | 10 | 4 | [5 empty] | MUST
FR13 | WP1 | Ο χρήστης έχει την δυνατότητα αποσύνδεσης του λογαριασμού του πατώντας το κουμπί Logout. | 10 | 1 | [5 empty] | MUST
FR14 | WP1 | Το σύστημα δίνει την δυνατότητα ανάκτησης του κωδικού πρόσβασης με την αποστολή email ή sms στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου αντίστοιχα, πού βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στα στοιχεία του λογαριασμού του. | 1 | ∞ | [5 empty] | WANT
FR21 | WP2 | Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει σε ένα textbox τις πληροφορίες που επιθυμεί επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα φίλτρα στο drop down menu. | 8 | 3 | [5 empty] | MUST
FR22 | WP2 | Ο χρήστης εφόσον έχει χρησιμοποιήσει την αναζήτηση, φορτώνουμε την κατάλληλη σελίδα η οποία περιέχει γενικές πληροφορίες. | 7 | 2 | [5 empty] | MUST
FR23 | WP2 | Αφού έχει φορτωθεί η σελίδα στο χρήστη, του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει τις πληροφορίες που επιθυμεί αλλά και να πλοηγηθεί σε άλλες πιθανών ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες (στον ίδιο ιστότοπο). | 2 | 3 | [5 empty] | WANT
FR31 | WP3 | Στην αρχική σελίδα του χρήστη εμφανίζεται δυναμικά μέσω AJAX requests στο πάνω μέρος της οθόνης περιεχόμενο με τις τελευταίες κυκλοφορίες | 9 | 4 | [5 empty] | MUST
FR32 | WP3 | Στην αρχική σελίδα του χρήστη εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης του προτεινόμενες κυκλοφορίες προς παρακολούθηση σύμφωνα με την μεγαλύτερη βαθμολογία. | 5 | 5 | [5 empty] | MUST
FR33 | WP3 | Στην αρχική σελίδα του χρήστη εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης του έπειτα από scroll down προτεινόμενες κυκλοφορίες προς παρακολούθηση σύμφωνα με τα εβδομαδιαία ποσοστά παρακολούθησης. | 2 | ∞ | [5 empty] | WANT
FR41 | WP4 | Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει εκ νέου τα ήδη δηλωμένα στοιχεία του. | 8 | 1 | [5 empty] | MUST
FR42 | WP4 | Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στη λίστα παρακολούθησης τις ταινίες που επιθυμεί να παρακολουθήσει μελλοντικά μέσω αναζήτησης και πατώντας το κουμπί "+". | 6 | 2 | [5 empty] | MUST
FR43 | WP4 | Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βαθμολογήσει και να σχολιάσει κυκλοφορίες. | 8 | 3 | [5 empty] | MUST
| WP1 | Login/Sign up /Logout user management
| WP2 | Frontend development UI
| WP3 | Middle-end development AJAX calls
| WP4 | Backend development database management

## Ρόλους
WP1
WP2
WP3
WP4